## C-1 - Anticipo_Pagos Parciales
Sección C- 1: PLANILLA DE PROPUESTA ANTICIPO-PAGOS PARCIALES
Tabla Nº 1: MONTOS SOLICITADOS POR EL OFERENTE COMO ANTICIPO-PAGOS PARCIALES
Nº de anticipo | Plazo en días a partir de la firma del CONTRATO | Montos solicitados en PESOS sin IVA | IVA | Montos solicitados en PESOS IVA incluido | % | % | % | Hitos a ser cumplidos
[5 empty] | solicitado | mínimo | máximo
Firma del CONTRATO
1 | VEINTE |  |  |  | 15% | 15% | 15% | Contra entrega de garantía de Anticipo según Pliego
2 | SESENTA |  |  |  |  | 3% | 20%
3 | NOVENTA |  |  |  |  | 3% | 20%
4 | CIENTO VEINTE |  |  |  |  | 3% | 20%
5 | CIENTO CINCUENTA |  |  |  |  | 3% | 20%
6 | CIENTO OCHENTA |  |  |  |  | 3% | 20%
7 | DOSCIENTOS DIEZ |  |  |  |  | 3% | 20%
8 | DOSCIENTOS CUARENTA |  |  |  |  | 3% | 20%
|  | 0 |  |  | 100%

## C-2 - Tasa de Referencia
Sección C- 2: TASA DE REFERENCIA
Table N°2
Tasa a utilizar: 41.02 % ANUAL
Días desde la firma del CONTRATO OBRA | CONTRATO OBRA
| Montos en PESOS sin IVA | Factor de | Montos expresados a VALOR PRESENTE
actualización
20
60
90
120
150
180
210
240
TOTAL
(*) El CONTRATISTA deberá completar con los Montos solicitados como un ANTICIPO y PAGOS PARCIALES en PESOS sin IVA, la segunda columna de la Tabla N° 2, y en la cuarta columna los valores expresados a VALOR PRESENTE a la fecha de Firma del CONTRATO, utilizando la Tasa de Referencia: Tasa nominal activa (cartera general) del Banco de la Nación Argentina 41.02 % (Circular N°9)

## C-3 - Desagregado
Sección C- 3: DESAGRAGADO DE IMPUESTOS INCLUIDOS EN EL ANTICIPO Y PAGOS PARCIALES
Tabla N° 3
Nº de Anticipo-Pagos Parciales | Montos solicitados en PESOS sin IVA | IMPUESTOS (*)
1
2
3
4
5
6
7
8

## C-4 - Listado de Hitos
Sección C- 4: LISTADO DE HITOS
Tabla N°4
HITO Nº | CLASIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | % del Total del Contrato
1 | 02- PRELIMINAR | Movilización equipos, campamentos, obradores y depósitos.
INGENIERIA
2 | 03- INGENIERÍA | 100% de Ingeniería de Detalle completa y aprobada
PROVISION
3 | 04- PROVISION | 50% de Estructura Soporte
4 | 04- PROVISION | 100 % de Estructura Soporte
3 | 04- PROVISION | 50% de Estructura Retencion
4 | 04- PROVISION | 100 % de Estructura Retencion
5 | 04- PROVISION | 50% de Conductor
6 | 04- PROVISION | 100% de Conductor
7 | 04- PROVISION | 50% de Fibra Óptica
8 | 04- PROVISION | 100% de Fibra Óptica
FUNDACIÓN DE ESTRUCTURAS
9 | 05- FUNDACIÓN | Finalización del 50% de fundaciones de estructuras
10 | 05- FUNDACIÓN | Finalización del 100% de fundaciones de estructuras
MONTAJE
11 | 06-MONTAJE | Finalización del 25% de Montaje de Estructuras y Postes
12 | 06-MONTAJE | Finalización del 50% de Montaje de Estructuras y Postes
13 | 06-MONTAJE | Finalización del 75% de Montaje de Estructuras y Postes
14 | 06-MONTAJE | Finalización del 100% de Montaje de Estructuras y Postes
TENDIDO
15 | 07- TENDIDO | Finalización del 50% de Tendido de Fibra Óptica
16 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de Tendido de Fibra Óptica
17 | 07- TENDIDO | Finalización del 50% de Tendido Conductor
18 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de Tendido de Conductor
19 | 07- TENDIDO | Finalización del 50% de Reparaciones de Aceras y Calzadas (en caso que corresponda
20 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de Reparaciones de Aceras y Calzadas (en caso que corresponda
21 | 07- TENDIDO | Finalización del 50% de Empalmes de Conductor Principal
22 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de Empalmes de Conductor Principal
23 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de ensayos para la puesta en servicio
24 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de desmovilización y limpieza
REVISION
25 | 08- REVISION | FINALIZACIÓN DEL 100% DE LA REVISIÓN FINAL
|  | TOTAL | 100%
NOTA 1: los hitos deben ajustarse al pliego especificaciones técnicas.
NOTA 2: las bobinas de fibras deberán ser certificadas al arribo a obra
NOTA 3: los hitos de provisión se certificarán para el pago al arribo a obra previa recepción y verificación de los materiales.
NOTA 4: (*) Lo indicado se refiere al ingreso del cable de fibra óptica al nodo de modo subterráneo,
por ductado y cámaras en los extremos.

## PTyCI
COMITENTE : |  | EPRE
OBRA : |  | SAN JUAN CONECTADA - FASE.1
UBICACION: |  | SAN JUAN
LICITACIÓN N°:
PLAZO DE OBRA:
EMPRESA CONSTRUCTORA:
PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES
HITO Nº | CLASIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | % del Total del Contrato |  | MESES | [7 empty] | TOTAL PARA CONTROL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02- PRELIMINAR | Movilización equipos, campamentos, obradores y depósitos.
INGENIERIA | [12 empty] | 0%
2 | 03- INGENIERÍA | 100% de Ingeniería de Detalle completa y aprobada | [10 empty] | 0%
PROVISION | [12 empty] | 0%
3 | 04- PROVISION | 50% de Estructura Soporte | [10 empty] | 0%
4 | 04- PROVISION | 100 % de Estructura Soporte | [10 empty] | 0%
3 | 04- PROVISION | 50% de Estructura Retencion | [10 empty] | 0%
4 | 04- PROVISION | 100 % de Estructura Retencion | [10 empty] | 0%
5 | 04- PROVISION | 50% de Conductor | [10 empty] | 0%
6 | 04- PROVISION | 100% de Conductor | [10 empty] | 0%
7 | 04- PROVISION | 50% de Fibra Óptica | [10 empty] | 0%
8 | 04- PROVISION | 100% de Fibra Óptica | [10 empty] | 0%
FUNDACIÓN DE ESTRUCTURAS | [12 empty] | 0%
9 | 05- FUNDACIÓN | Finalización del 50% de fundaciones de estructuras | [10 empty] | 0%
10 | 05- FUNDACIÓN | Finalización del 100% de fundaciones de estructuras | [10 empty] | 0%
MONTAJE | [12 empty] | 0%
11 | 06-MONTAJE | Finalización del 25% de Montaje de Estructuras y Postes | [10 empty] | 0%
12 | 06-MONTAJE | Finalización del 50% de Montaje de Estructuras y Postes | [10 empty] | 0%
13 | 06-MONTAJE | Finalización del 75% de Montaje de Estructuras y Postes | [10 empty] | 0%
14 | 06-MONTAJE | Finalización del 100% de Montaje de Estructuras y Postes | [10 empty] | 0%
TENDIDO | [12 empty] | 0%
15 | 07- TENDIDO | Finalización del 50% de Tendido de Fibra Óptica | [10 empty] | 0%
16 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de Tendido de Fibra Óptica | [10 empty] | 0%
17 | 07- TENDIDO | Finalización del 50% de Tendido Conductor | [10 empty] | 0%
18 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de Tendido de Conductor | [10 empty] | 0%
19 | 07- TENDIDO | Finalización del 50% de Reparaciones de Aceras y Calzadas (en caso que corresponda | [10 empty] | 0%
20 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de Reparaciones de Aceras y Calzadas (en caso que corresponda | [10 empty] | 0%
21 | 07- TENDIDO | Finalización del 50% de Empalmes de Conductor Principal | [10 empty] | 0%
22 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de Empalmes de Conductor Principal | [10 empty] | 0%
23 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de ensayos para la puesta en servicio | [10 empty] | 0%
24 | 07- TENDIDO | Finalización del 100% de desmovilización y limpieza | [10 empty] | 0%
REVISION | [12 empty] | 0%
25 | 08- REVISION | FINALIZACIÓN DEL 100% DE LA REVISIÓN FINAL
|  | TOTAL | 100% | 0 | [8 empty] | 0% | bar: MESES 1 to MESES 8
0 | bar: MESES 1 to MESES 8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!

## Avance Obra
#NAME?
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA

## Curva Inversiones
#NAME?
CURVA DE INVERSIÓN
AVANCE MONETARIO